## Hoja1
| Nombre del proyecto | Sistema web para definir el modelo de calidad de un proyecto en base al iso 9126
| Gerente del proyecto | Lenis Wong
| Version | 1
| Fecha de inicio | 2020-06-15
| Fecha final | 2020-09-18
| Avance general | 1%
| Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | % avance | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 2020-06-21 | 2020-06-24 | 2020-06-27 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 2020-07-12 | 2020-07-15 | 2020-07-18 | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 2020-08-02 | 2020-08-05 | 2020-08-08 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 2020-08-23 | 2020-08-26
Prerequisitos
| Definir tema de proyecto | Eduardo Castillo | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2 | Completado | 100%
| Estimacion de costos | Martin Ramirez | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2 | Completado | 100%
| Definir roles del equipo de trabajo | Niel Ugarte | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 1 | Completado | 100%
| Elaboracion del caso de negocio | Eduardo Castillo | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2 | Completado | 100%
| Elaboracion del project Charter | Percy Muñoz | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 3 | Completado | 100%
| Elaboracion del cronograma | Eduardo Castillo | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | Completado | 100%
Analisis y diseño
| Creacion del documento de los requerimientos | Gianmarco Perez | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 3 | Completado | 100%
| Elaboracion de la arquitectura del sistema | Jhonatan Leon | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | Completado | 100%
| Creacion del modelo de base de datos | Eduardo Castillo | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 3 | Completado | 100%
Iteracion 1
| Maquetacion interface funcionalidad 3 | Jhonatan y Percy | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 |  | 0%
| Desarrollo del componente de base de datos | Eduardo Castillo | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | Sin empezar | 0%
| Desarrollo Backend funcionalidad 3 | Martin y Gianmarco | 2020-07-16 | 2020-07-19 | 4 | Sin empezar | 0%
| Pruebas | Niel Ugarte | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 | Sin empezar | 0%
| Implementacion funcionalidad 3 | Martin y Gianmarco | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2 | Sin empezar | 0%
Iteracion 2
| Maquetacion interface funcionalidad 1 | Jhonatan y Percy | 2020-07-23 | 2020-07-25 | 3 |  | 0%
| Maquetacion interface funcionalidad 4 | Jhonatan y Percy | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 3 |  | 0%
| Desarrollo del componente de base de datos f1 | Eduardo Castillo | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2 |  | 0%
| Desarrollo del componente de base de datos f4 | Eduardo Castillo | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 |  | 0%
| Desarrollo Backend funcionalidad 1 | Martin y Gianmarco | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 4 |  | 0%
| Desarrollo Backend funcionalidad 4 | Martin y Gianmarco | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 |  | 0%
| Pruebas | Niel Ugarte | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 |  | 0%
| Implementacion funcionalidad 1 | Martin y Gianmarco | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2 |  | 0%
| Implementacion funcionalidad 4 | Martin y Gianmarco | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 |  | 0%
Iteracion 3
| Maquetacion interface funcionalidad 5 | Jhonatan y Percy | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 3 |  | 0%
| Maquetacion interface funcionalidad 2 | Jhonatan y Percy | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 |  | 0%
| Desarrollo del componente de base de datos f5 | Eduardo Castillo | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2 |  | 0%
| Desarrollo del componente de base de datos f2 | Eduardo Castillo | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2 |  | 0%
| Desarrollo Backend funcionalidad 5 | Martin y Gianmarco | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 4 |  | 0%
| Desarrollo Backend funcionalidad 2 | Martin y Gianmarco | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 4 |  | 0%
| Pruebas | Niel Ugarte | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 1 |  | 0%
| Implementacion funcionalidad 5 | Martin y Gianmarco | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 1 |  | 0%
| Implementacion funcionalidad 2 | Martin y Gianmarco | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 |  | 0%
Numero | Funcionalidades
1 | Registro de Usuarios
2 | El sistema permitirá el registro de las características del proyecto
3 | El sistema permitirá el registro de características, subcaracterísticas y métricas
4 | El sistema permitirá la ponderación de las características y subcaracterísticas de calidad, además podrá ingresar y ponderar las métricas de calidad adecuadas para su proyecto
5 | El sistema elaborará un reporte de la lista de métricas priorizadas para que el usuario las tome en cuenta en el desarrollo de su proyecto